## Sheet1
ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปี 2550
ในปี 2549 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 1022/2548 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ได้ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล และได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เป็นรายไตรมาส
ผลการพัฒนาเทศบาลประจำปี 2550 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติ ดังนี้
ก.ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)
1.การประเมินผลการนำแผนไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รายงานผลการประเมินการนำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.2550 รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การนำแผนพัฒนาเทศบาลสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | ประจำปี 2549
| จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนสามปี (ประจำปี 2549) | จำนวนโครงการที่นำมาทำแผนดำเนินงานประจำปี 2549 | สัดส่วนของโครงการแผนสามปีที่นำไปจัดทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี 2549 | สัดส่วนโครงการตามแผนสามปีที่ดำเนินการจริงประจำปี 2549
1. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (เมืองการศึกษาคุณภาพ เมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม) | 26 | 18 | 69.23 | 13 | 50
2. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน (เมืองระเบียบ เมืองสะอาด และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 29 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด (เมืองสุขภาพดี เมืองกีฬา ปลอดยาเสพติด) | 30 | 24 | 80 | 23 | 76.67
4. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดีพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนเมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง) | 15 | 7 | 46.67 | 4 | 26.67
5. พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (เมืองก้าวหน้าสู่สากล) | 48 | 32 | 66.67 | 24 | 50
6. พัฒนาโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่) | 21 | 13 | 61.9 | 9 | 42.86
รวม | 169 | 110 | 65.09 | 86 | 50.89
จากตารางที่ 1 โครงการจากแผนพัฒนาสามปี ปี 2550 จำนวนรวมทั้งสิ้น 169 โครงการ เทศบาลได้นำโครงการต่าง ๆ ตามแผน ฯ สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซึ่งปรากฎตามแผนดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.09 ของโครงการทั้งหมดจากแผนสามปี โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ และได้มีการนำโครงการไปดำเนินการ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.890 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการนำโครงการจากแผนสามปีไปดำเนินการจัดสรรงบประมาณจัดทำเป็นแผนดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และสามารถนำโครงการไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2550 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.67 รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ ตามตารางที่ 1

## ประเมินปริมาณ 50(1)
ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปี 2550
ในปี 2550 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 1022/2548 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ได้ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล และได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เป็นรายไตรมาส
ผลการพัฒนาเทศบาลประจำปี 2550 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติ ดังนี้
ก.ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)
1.การประเมินผลการนำแผนไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รายงานผลการประเมินการนำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.2550 รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การนำแผนพัฒนาเทศบาลสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | ประจำปี 2550
| จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนสามปี (ประจำปี 2550) | จำนวนโครงการที่นำมาทำแผนดำเนินงานประจำปี 2550 | สัดส่วนของโครงการแผนสามปีที่นำไปจัดทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ | จำนวนโครงการที่ดำเนินเสร็จในปี 2550 | สัดส่วนโครงการตามแผนสามปีที่ดำเนินการจริงประจำปี 2550
1. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (เมืองการศึกษาคุณภาพ เมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม) | 26 | 18 | 69.2308 | 13 | 50
2. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน (เมืองระเบียบ เมืองสะอาด และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 29 | 16 | 55.1724 | 13 | 44.8276
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด (เมืองสุขภาพดี เมืองกีฬา ปลอดยาเสพติด) | 30 | 24 | 80 | 23 | 76.6667
4. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดีพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนเมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง) | 15 | 7 | 46.6667 | 4 | 26.6667
5. พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (เมืองก้าวหน้าสู่สากล) | 48 | 32 | 66.6667 | 24 | 50
6. พัฒนาโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่) | 21 | 13 | 61.9048 | 9 | 42.8571
รวม | 169 | 110 | 65.0888 | 86 | 50.8876
จากตารางที่ 1 โครงการจากแผนพัฒนาสามปี ปี 2550 จำนวนรวมทั้งสิ้น 169 โครงการ เทศบาลได้นำโครงการต่าง ๆ ตามแผน ฯ สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซึ่งปรากฎตามแผนดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.09 ของโครงการทั้งหมดจากแผนสามปี โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ และได้มีการนำโครงการไปดำเนินการ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.89 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการนำโครงการจากแผนสามปีไปดำเนินการจัดสรรงบประมาณจัดทำเป็นแผนดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และสามารถนำโครงการไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2550 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.67 รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ ตามตารางที่ 1

## ประเมินปริมาณ 50
จากการนำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองทุ่งสงไปสู่การปฏิบัติ โดยเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้นตามตารางที่ 1 นั้น ผลของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 เทศบาลสามารถดำเนินการ ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ร่วมเสนอโครงการ (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม(เมืองการศึกษาคุณภาพ เมืองอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม) | 13 | 72.2222 | 1 | 5.5556 | 4 | 22.2222 | 18 | 100
2. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน (เมืองระเบียบ เมืองสะอาด และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 13 | 81.25 | - | - | 3 | 18.75 | 16 | 100
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด (เมืองสุขภาพดี เมืองกีฬา ปลอดยาเสพติด) | 23 | 95.8333 | - | - | 1 | 4.1667 | 24 | 100
4. พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดีพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจน (เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง) | 4 | 57.1429 | 1 | 14.2857 | 2 | 28.5714 | 7 | 100
5. พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการ ที่ดี (เมืองก้าวหน้าสู่สากล) | 24 | 75 | 1 | 3.125 | 7 | 21.875 | 32 | 100
6. พัฒนาโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่) | 9 | 69.2308 | 4 | 30.7692 | - | - | 13 | 100
รวม | 86 | 78.1818 | 7 | 6.3636 | 17 | 15.4545 | 110 | 100
จากตารางที่ 2 อภิปรายผลได้ดังนี้
จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 18 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ 2550 ได้จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.22 และมีโครงการที่ดำเนินไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 16 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ 2550 ได้ทั้ง 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 24 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ 2550 ได้จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.83 และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย 4.17
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 7 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ 2550 ได้จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ 2550 ได้จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.13 และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.88
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งหมด 13 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ 2550 ได้จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 และมีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77
จากผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 6 ยุทธศาสตร์ นั้น แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของโครงการทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการทำงานของทุกงาน/ฝ่าย/กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ทำงานให้เกิดผลแก่ประชาชนให้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2550

## ย1
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
(ภารกิจกองการศึกษา)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
1 | โครงการพัฒนาวุฒิภาวะทางปัญญา อารมณ์ และสังคม ( มี 14 กิจกรรม) |  | 327000 | 105160 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ |  | 890000 | 308790 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ |  | 818000 | 523108.11 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบ E-LEARNING และ E-EDUCATION |  | 1000000 | 1000000 | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การศึกษาเพื่อชีวิต ชีวา และอาชีพ
1 | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน |  | 3000000 | 2211262 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) |  | 150000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการยุวชนธุรกิจ |  | 30000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ |  | ไม่ใช้งบ | - | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา |  | 10000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลาการทางการศึกษา
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐาน |  | 600000 | 223523 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อการศึกษา |  | 561000 | 558000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษา |  | 532100 | 514000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 | โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมจริยธรรมอิสลาม |  | 50000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม |  | 1736000 | 1290300 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมย่อย 14 กิจกรรม
3 | โครงการส่งเสริม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดงภาคใต้ |  | 80000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการสนับสนุนบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดในเขต |  | 500000 | 500000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
1 | โครงการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการศึกษา |  | 70000 | 37540 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอทุ่งสง แก่ชมรมลูกเสือชาวบ้าน |  | 30000 | 30000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
อำเภอทุ่งสง
|  | รวม | 10384100 | 7301683.11

## ย2
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน
(เมืองระเบียบ เมืองสะอาด และเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล,สำนักปลัดเทศบาล,กองสาธารณสุข,กองช่าง)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ | หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
1 | โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  | 65000 | 56412 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนเพชรเกษม |  | 1271800 | - |  | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ร่วมกันบริหารจัดการ จัดระเบียบและปรับปรุงตลาด ร้านค้าแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานเป็นตลาดผู้บริโภคอย่างแท้จริง
1 | โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซื้อ |  | 38000 | - |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูระบายน้ำให้สะอาด อยู่เสมอ ครอบคลุมทุกชุมชนโดยชุมชนมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนด้าน
ความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่ อาศัยของตนเอง จัดระบบบริหารดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของเมืองจัดตั้งหน่วย Call Canter บริการร่วม
จัดตั้งหน่วย Call Center บริการ 24 ชั่วโมงในศุนย์บริการร่วม
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ |  | 3986160 | 2148982.63 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะพร้อมฝังกลบ |  | 2995200 | 1725154 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจ้างเหมาเอกชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน |  | 1260000 | 166200 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | 100000 | 98974 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดระบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม
1 | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ |  | 185000 | 99500 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำเสียตลาดสด |  | 650000 | - |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย |  | 500000 | 394733.91 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการจัดการและแยกขยะอินทรีย์โดยถังข้าวหมู |  | 95000 | 68990 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
1 | โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ |  | 250000 | 182597 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐาน ISO 14001 ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
2 | โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน เพื่อเมืองน่าอยู่ |  | 64350 | 63100 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ และปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดของเมืองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนสาธารณะ |  | 1650000 | 1492635.48 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) |  | 435400 | - |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ |  | 200000 | 200000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | รวม | 13745910 | 6697279.02
หมายเหตุ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ โดยมีการจัดระเบียบจราจร ทาสีตีเส้น เครื่องหมาย ป้ายจราจร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก และการใช้มาตรการทางกฎหมายของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เป้นต้น

## ย3
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กีฬาเด่น ร่วมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด(เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด)
(ภารกิจกองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และร่วมกับสถาบันการกีฬาและสถาบันการศึกษา ชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชน
1 | โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล |  | 2227000 | 1867698.06 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
และเมืองพัทยา
2 | โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น |  | 444080 | 432760 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) |  | 1200000 | 710264 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา - กรีฑา |  | 200000 | 188578 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน |  | 100000 | 8950 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น |  | 700000 | 618145 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการสนับสนุนร่วมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ.2550 ของ |  | 1000000 | 1000000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน |  | 685020 | 602720 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ฟื้นฟูและส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านโดยให้ชุมชนเป็นแกนนำในการดำเนินการ
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ |  | 60000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและระบบประกันสุขภาพให้องค์กรชุมชนดูแลสุขภาพของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล
5.2 สนับสนุนองค์กรชุมชน (อบช.) อสม. ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบและประสานงานการบริการสุขภาพ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) |  | 300000 | 174120 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ |  | 32500 | 13650 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน |  | 170000 | 170000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล
1 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ |  | 60000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนา 6 ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการป้องกันให้ความรู้ด้านป้องกันโรคโภชนาการ
1. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง) |  |  | 1210000 | 1150161.3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมกลุ่มเสี่ยง |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. โครงการสำรวจสุขภาพ |  |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้มาตรการเกี่ยวกับมาตรฐาน สุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร และสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย
1 | โครงการณรงค์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) |  | 60000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง |  | 20000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 9 สกัดกั้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน (เน้นการป้องกัน ปราบปราม และบำบัด)
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE |  | 50000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |  |  | 50000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | รวม | 8688600 | 6937046.36

## ย4
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดีพัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจน
(เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ภารกิจกองช่าง,สำนักปลัดเทศบาล,กองสวัสดิการสังคม)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ให้ความรู้และพัฒนาฝึกทักษะงานพิเศษต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน เยาวชน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดปัญหาการ ว่างงาน โดยทุกภาคีในเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วม
1 | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ |  | 60000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน |  | 200000 | 6000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | - | ไม่ได้ดำเนินการเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองทุ่งสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 | โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง |  | 738104 | 686057 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการอบรมมัคคุเทศก์/อาสาสมัครท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย) |  | 50000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
3. | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองทุ่งสงเพื่อการท่องเที่ยว |  | 200000 | 200000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(อุดหนุนมูลนิธิซำปอกงและมูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน
4. | โครงการสวนลอยฟ้าป่าในเมืองถ้ำตลอดปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ำตลอด |  | 4625400 | 1392756.22 | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
|  | รวม | 5873504 | 2284813.22

## ย5
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมกันบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(เมืองก้าวหน้าสู่สากล)
(ภารกิจทุกกอง)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ
5.1 บริหารจัดการที่ดีระดับเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทำงานเชิงรุกมีวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานใช้หลักการใหม่บริหารจัดการโดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักผลงานคุณภาพงานประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล มีการจัดและประเมินอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อสาสาธารณชนด้วยระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
1 | โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง |  | 50000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสถาปัตยกรรม |  | 99120 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนา 2 ทำให้เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลให้เกิดการเรียนรู้และให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเทศบาลและชุมชน |  | 250000 | 93000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล |  | 260000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ
3.1 ส่งเสริมให้มีคุณภาพของการบริการตามมาตรฐานด้านการบริการ
1 | โครงการปรับปรุงการบริหารงานทะเบียนราษฎร์ |  | 50000 | 385364.49 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการปรับปรุงระบบบริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง |  | 190000 | - | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
3 | โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา |  | 100000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1 | โครงการสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อ |  | 4773800 | 4465050 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง |  | 1728700 | 1010000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดหาสถานที่จอดรถตลาดสด (ค่าเช่าที่ดิน) |  | 216000 | 216000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการปรับปรุงเตาเผาวัดเขาปรีดี |  | 1037000 | 772000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ำ |  | 330000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | 200000 | 189115 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ และระงับอัคคีภัย ประจำปี |  | 20000 | 19553.9 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. | โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนใน |  | 45000 | 23870 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.)
4 | โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ |  | 214000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
5. | โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย |  | 2711750 | 2524470.96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และประชา
สัมพันธ์เทศบาลให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์และเป็น ที่รู้จักแก่สังคม
1 | โครงการสภาประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวสารกิจการ |  | 50000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
สภาฯ แก่ประชาชน)
2 | โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน |  | 87430 | 79825 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดทำวารสาร รายงานกิจการประจำปีเทศบาล |  | 1136000 | 333000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
1 | โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ |  | 60285 | 60285 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล |  | 100000 | 99930 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการสภาเทศบาลพบชุมชน (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม |  | 120000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเทศบาล และสภาเทศบาลพบชุมชน)
4 | โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย |  | 50000 | 9750 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง |  | 450000 | 328755.5 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2. บริหารจัดการที่ดีระดับชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน บริหารจัดการชุมชนของตนเองเชิงบูรณาการให้มีการพัฒนาการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน |  |  | 50000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ พัฒนาองค์ความรู้ภาคประชาชน
1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารชุมชน |  | 600000 | 573555.6 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่ |  | 5841450 | 5370203 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
องค์กรการบริหารชุมชน (อบช.)
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลความจำ
1 | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. |  | 10000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง
1 | โครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน |  | 30000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี |  | 200000 | 108000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ |  | 200000 | 198000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | รวม | 21260535 | 16859728.45
|  |  | 7711735 | 13548800

## ย6
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2550
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธาณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่)
(ภารกิจกองช่าง/สาธารณสุข)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2550 |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา คูระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย สะพาน การจราจรให้เสร็จสมบูรณ์
1 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ |  | 1689400 | 1196000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน |  | 5492500 | 2880584 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร |  | 11109800 | 10659121.36 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างเขื่อน , เขื่อนกั้นน้ำและฝายกั้นน้ำ |  | 1062500 |  | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างสะพาน |  | 1186000 | 1148705 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่ง |  | 500000 |  | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
7 | ขุดบ่อ สระน้ำ และขุดลอกคลอง ลำเหมือง และคูระบายน้ำ |  | 1810600 | 1810600 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 |  | โครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร(แผงควบคุมระบบไฟและอุปกรณ์อิเลคทรอนิค) บริเวณสี่แยกตลาดเกษตร | 1035000 | 1035000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 |  | โครงการก่อสร้างเขื่อน (กำแพง) ค.ส.ล คลองตม บริเวณสะพานถนนประชาอุทิศ ซอย 8 | 617500 | 615000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 |  | โครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 แยกทางหลวงหมายเลข 41 ต่อเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง | 4000000 | 5586846 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 |  | โครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 แยกทางหลวงหมายเลข 41 ต่อเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง | 9500000 | 9243154 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 |  | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลเมืองทุ่งสง ยาว 469 เมตร | 2612000 |  | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
13 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังถ้ำตลอด ตำบลปากแพรก ขนาด 2.10 x2.10 เมตร | 5500000 |  | ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
|  | รวม | 46115300 | 34175010.36
หมายเหตุ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ โดยมีการดำเนินด้านกายภาพ และด้านสังคม เช่น การปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก จำนวน 9 ครั้ง ณ ริมคลองต่าง ๆ เช่น หนองป่าแก่ คลองปากแพรก ป่าต้นน้ำนาหลวงเสน เป็นต้น

## ประเมินคุณภาพ
2.การประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา ประจำปี 2550 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย 10 เมืองพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลชุดปัจจุบัน เทศบาลได้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล นโยบายผู้บริหาร 10 เมืองพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจของประชาชนทุกในเขตเทศบาลจำนวน 17 ชุมชน และย่านการค้า ตลาดสด 1 แห่ง ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนครัวเรือน โดยคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 10 % ทำให้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล จำนวน 1,200 ชุด และใช้วิธีทอดแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากผลการดำเนินงานตามภารกิจ / แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) และส่วนที่ 3 เป็นคำถามให้แสดงความคิดเห็น 2 คำถาม คือสิ่งที่ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน และสิ่งที่ประชาชนต้องการจะให้เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป และประมวลผลโดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และกำหนดเกณฑ์วัดความพึงพอใจ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 มีค่าความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 มีค่าความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 มีค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 มีค่าความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 มีค่าความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | นโยบายผู้บริหาร 10 เมืองพัฒนาแปลงสู่การปฏิบัติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา | ผลการประเมินความพึงพอใจ |  | คะแนนเฉลี่ย
|  |  | ลำดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | เมืองการศึกษาคุณภาพและเมืองอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | 1 | พอใจปานกลาง | 2.97
2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้มีระเบียบ สะอาด สวยงามสิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืน | เมืองมีระเบียบ เมืองสะอาด เมืองสวยงาม เมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 4 | พอใจปานกลาง | 2.87
3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีสุขภาพ กีฬาเด่น รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด | เมืองกีฬา เมืองสุขภาพดี | 3 | พอใจปานกลาง | 2.88
4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดี พัฒนาการท่องเที่ยวแก้ปัญหา หนี้สินและความยากจน | เมืองเศรษฐกิจดีชุมชนเข้มแข็ง | 5 | พอใจปานกลาง | 2.81
5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี | เมืองก้าวหน้าสู่สากล (การบริหารจัดการที่ดี) และเมืองผาสุกชุมชนน่าอยู่ | 6 | พอใจปานกลาง | 2.7
6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | เมืองผาสุกชุมชนน่าอยู่ | 2 | พอใจปานกลาง | 2.96
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนจาก 17 ชุมชน และย่านการค้า ตลาดสด 1 แห่ง ที่มีต่อการดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย 10 เมืองพัฒนา
ที่ | รายการ |  | ลำดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ย
1 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 1 เมืองการศึกษาคุณภาพ |  | 1 | พอใจปานกลาง | 2.98
2 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 2 เมืองมีระเบียบ |  | 6 | พอใจปานกลาง | 2.86
3 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 3 เมืองสะอาด |  | 4 | พอใจปานกลาง | 2.88
4 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 4 เมืองสวยงาม |  | 5 | พอใจปานกลาง | 2.87
5 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 5 เมืองกีฬา |  | 5 | พอใจปานกลาง | 2.87
6 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 6 เมืองสุขภาพดี |  | 3 | พอใจปานกลาง | 2.9
7 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 7 เมืองเศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง |  | 7 | พอใจปานกลาง | 2.81
8 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 8 ทุ่งสงเมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่ |  | 2 | พอใจปานกลาง | 2.96
9 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 9 เมืองก้าวหน้าสู่สากล |  | 3 | พอใจปานกลาง | 2.9
10 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 10 เมืองอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม |  | 3 | พอใจปานกลาง | 2.9
11 | ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบาย 10 เมืองพัฒนาในภาพรวม |  |  | พอใจปานกลาง | 2.89
สรุป จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจาก 17 ชุมชน และย่านการค้า ตลาดสด 1 แห่งที่มีต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบาย 10 เมืองพัฒนาประจำปี 2550นั้นประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย (2.89) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 1 เมืองการศึกษาคุณภาพ เป็นอับดับที่ 1 รองลงมา มีความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 8 ทุ่งสงเมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู่
ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 7 เมืองเศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นผลการดำเนินงานของเทศบาลที่ประชาชนพึงพอใจ น้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป